Приложение № 5

к доп. соглашению №1 от 0312.2020г. к Соглашению о предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики 
Свердловской области 
от 30.07.2020г. № 1343

ОТЧЕТ

Ассоциация профсоюзных организаций студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Свердловской области

о достижении плановых значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии 
из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, планируемых к получению 
при достижении результатов проекта (программы, мероприятия) 
«Жизнь без коррупции: формирование в молодёжной среде нетерпимости к коррупционному поведению, развитие у молодых людей гражданской осознанности и компетентности в реализации своих прав, свобод и обязанностей» за 2020 год.

| Номер строки | Наименование мероприятия | Плановое значение показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, планируемых к получению при достижении результатов проекта (программы, мероприятия) | Фактическое достижение показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, планируемых к получению при достижении результатов проекта (программы, мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение вопроса на Правлении СвАПОС, заседании Совета по внеучебной работе вузов Свердловской области |  | Принятие решения о проведении семинаров-практикумов. Включение проекта в программу межвузовских мероприятий на 2020-2021 учебный год |  |  | Вопрос рассмотрен на правлении САПОС (16 сентября), на Совете по внеучебной работе вузов Свердловской области 17 сентября 2020г. |  |
| 2. | Подготовка и направление писем в вузы и ссузы через интернет |  | Определение 2-х площадок для проведения семинаров-практикумов. Определение квот для вузов и ссузов- не менее 50 чел. |  |  | Подготовлено и направлено письмо в УрГЭУ с предложением о проведении семинара-практикума 22 октября. Получен положительный ответ. Направлено предложение о проведении семинара-практикума 10 декабря в Гуманитарный университет. Получен положительный ответ |  |
| 3. | Заключение договора с Лабораторией «Сила решений» (ИП А.Н.Тишова), автор программы и ведущая семинаров-практикумов |  | Привлечение Лабораторией «Сила решений» экспертов для проведения семинара-практикума, подготовка презентаций, кейсов, задач. |  |  | Заключен договор с ИП Тишовой А.Н., руководителем лаборатории «Сила решений» на информационно-консультационные услуги на сумму 130.0 тыс. рублей, привлечены эксперты-спикеры для проведения семинара-практикума, подготовлены презентации, кейсы, практические задания. |  |
| 4. | Разработка макета сертификата, печать сертификатов |  | Изготовление сертификатов не менее 50 шт. |  |  | Направлено техническое задание дизайнеру. Напечатаны Сертификаты в количестве 60 штук. |  |
| 5. | Сбор и анализ полученной информации от вузов и ссузов через интернет |  | Определение списочного состава групп семинаров практикумов (не менее 50 чел.) |  |  | Определен списочный состав слушателей семинаров: УрГЭУ- 25 человек, ГУ-31 чел. |  |
| 6. |  | Оформление заявки в «КОМУС» |  | Приобретение папок, ручек, блокнотов (по 50 шт.), бумаги, маркеров | Приобретены папка-уголок (50 шт.), ручки (50 шт.), блокноты (50 шт.) бумага (5 пачек) на сумму 2550 руб. согласно бюджету проекта. |  |  |
| 7. |  | Разработка программы совместно с Лабораторией «Сила решений» |  | Подготовка программы семинаров-практикумов, включающей: - освещение исторических, психологических, социальных, правовых аспектов такого явления, как коррупция; - решение кейсов, проведение практических занятий с целью развития у молодежи гражданской осознанности своих прав, свобод и обязанностей, формирование правовой культуры и антикоррупционного правосознания. | Подготовлена программа семинаров-практикумов, включающая: - освещение исторических, психологических, социальных, правовых аспектов такого явления, как коррупция; - решение кейсов, проведение практических занятий с целью развития у молодежи гражданской осознанности своих прав, свобод и обязанностей, формирование правовой культуры и антикоррупционного правосознания. |  |  |
| 8. |  | Заключение договора на информационное сопровождение проекта |  | Подготовка информационных материалов в СМИ: Межвузовская газета «Студик» -3000 экз; Публикации в социальных сетях, на сайтах - 23 | На информационное сопровождение договор заключен с ИП Тишовой А.Н., руководителем лаборатории «Сила решений» (см.п.3). Подготовлен и опубликован анонс о проведении семинара-практикума в сентябрьском номере межвузовской газеты «Студик» (тираж 4000 экз.); Материал «Прививка от коррупции» в октябрьском номере газеты «Студик» (тираж 4000 экз.) Публикации в социальных сетях, на сайтах-33 (отчет по информационному сопровождению прилагается). |  |  |
| 9. |  | Заключение договора с ООО «Конто» |  | Оплата счетов, начисление заработной платы, сбор документов, подготовка финансового отчета по итогам проекта | Заключен договор с ООО «Конто» на бухгалтерские услуги, дополнительное соглашение к договору на общую сумму 31 350 рублей. Проведена оплата счетов, начисление заработной платы, сбор документов, подготовка финансового отчета по итогам проекта |  |  |
| 10. |  | Заключение договоров с комбинатами питания вузов |  | Организация 1 кофе-брейка для 25 участников семинара практикума. | Заключен договор с УрГЭУ на организацию буфетного обслуживания участников семинара на сумму 8350 рублей. |  |  |
| 11. |  | Подготовка публикаций и размещение информационных материалов на сайтах и в социальных сетях вузов, ссузов, СМИ, молодёжных информационных порталах, Общественной палаты СО и др. |  | Количество публикаций в СМИ, в том числе электронных – не менее 23. Охват аудитории, получившей информацию о проекте – не менее 6000 чел. | За период октябрь-декабрь 2020 года количество публикаций – 33. Охват целевой аудитории – более 6000 чел. Скрин шоты и информационный отчет прилагаются. |  |  |
| 12. |  | Заключение договора |  | Организация фотографирования участников семинаров-практикумов, обработка фотографий -40 | Заключен договор на фотоуслугу с ИП А.В.Вежливцевым 25 сентября 2020г. Оказаны фотоуслуги 22 октября 2020г. на сумму 3000 рублей. Подготовлено 125 фотографий |  |  |
| 13. |  | Проведение семинаров- практикумов в Екатеринбурге, с участием студентов вузов, ссузов Проведение анкетирования и опроса участников каждого мероприятия. Вручение Сертификатов. |  | Обучение на семинаре-практикуме не менее 50 человек в возрасте от 18 до 24 лет, студенты вузов и ссузов, получивших сертификаты участников. Количество участников анкетирования по итогам семинаров-практикумов – не менее 25. | Проведено обучение на семинаре-практике 56 студентов вузов в возрасте от 18 до 24 лет, все получили сертификаты, число участников анкетирования по итогам семинаров составило 38 чел. |  |  |
| 14. |  | Приглашение участников, подготовка программы. |  | Проведение круглого стола по итогам проекта, количество участников – не менее 10 человек. | Проведен круглый стол по итогам реализации проекта 15 декабря 2020г.на базе актового зала Федерации Профсоюзов. Число участников круглого стола- 10 чел. |  |  |
| 15 |  | Содержательный отчет о достижении плановых значений показателей, финансовый отчет |  | Сдача отчетов | Подготовлен отчет о достижении плановых значений показателей, финансовый отчет |  |  |

| И.О. председателя |  |  |  | Л.И.Катеринич |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |